## AOI Storage System
ID | Item Name | Item Description | PIC | S.D | D,D | F,D | 完成率 | Remark
1 | AOI Upload Data Tool | 提供一支工具将光学检测设备资料备份到服务器。 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
2 | AOI Data View Web | 提供网页可以查询，下载和浏览图片功能。 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。

## AOI Upload Data Tool
ID | Item Name | Item Description | PIC | S.D | D,D | F,D | 完成率 | Remark
1_1 | 操作系统 | 1. 运行在Windows系统中，Windows 2000以上（包括2000） a. Windows server 2000/2003 还没有安装Python的环境。 b. Win7 32bits/64bits 需要安装对应的python依赖库，例如lxml有分32和63bits。 | Guangnai |  |  |  |  | 未同步到PIS中。
1_2 | 启动方式 | 2. 支持开机启动。 | Guangnai |  |  |  | 100% | 不需要做
1_3 | 详细日志 | 3. AOI上传工具会有详细日志。 在log目录下每一天产生一个日志文档yyyymmddhh.txt | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
1_4 | 站别限制 | 4. 运行后首先必须判断站别名字是否存在DB表Stage中。有几个站：SMT,SPI,Final,AXI,DIP。 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
1_5 | 配置文档 | 1. 配置信息有线别Line和站别Stage。 不同的线别和站别光学检测设备资料存储路径不一样。 2. 根目录绝对路径RootDirAbsPath。 是检测设备资料存储的根目录路径 3. AOI资料存储服务器FTP访问配置 配置：Host，Port，User，Password和RootDirPath 4. 3DX格式文件存储TIDC系统服务器FTP访问配置 配置：Host，Port，User，Password和RootDirPath | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
1_6 | 上传AOI资料到AOI存储服务器 | 根据不同线别和站别上传AOI资料到AOI存储服务器 。 客户端不同线别和站别具体存放位置： 依据文件《光学检测设备资料存储路径说明_20190517.pptx》 服务端不同线别和站别需要上传资料路径： 对应的存放路径： FTP设定存放的根目录路径/线别/站别/客户端根目录下的相对路径 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
1_7 | 插入AOI资料已经上传的记录 到服务器DB | 通过系统Web Service接口插入AOI资料已经上传的记录到服务器DB。 SPI，SMT，DIP和Final每上传一份文件，送一条记录到DB表AOIStorageRecord； AXI的5DX机型分钟文件夹下的文件夹每压缩送一个就送一条对应的记录到DB; AXI的7600SII机型根目录下的每天日期单位的文件夹每压缩送一个就送一条对应的记录到DB; AXI的7600SII机型每天日期单位的文件夹每压缩送一个就送一条对应的记录到DB; 可以参考文件《光学检测设备资料存储路径说明_20190517.pptx》 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
1_8 | 标记上传过资料 | 通过在文件名或文件夹名的最前面增加字符串“Uploaded_”来标记已经该资料已经上传过。 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
1_9 | 上传AOI 3DX格式文件 到TIDC系统服务器 | 根据不同线别和站别上传AOI 3DX格式文件到TIDC系统服务器 | Guangnai
1_10 |  |  | Guangnai
1_11 | 服务器主动从客户端捞取AOI Data | 用于替换客户端AOI Upload Data Tool，其中原因避免同时170台客户端在送AOI数据。 客户端设置共享目录，服务器监控共享目录。 | Guangnai
1_12 |  |  | Guangnai
1_13 | 每一个站都要验过 | SMT_AOI_TOP SMT_SPI_BOT SMT_SPI_TOP SMT_AOI_BOT DIP_AOI DIP_AOI2 DIP_FINAL_AOI2 DIP_FINAL_AOI FA_AOI 有一些站没有接sfcs 网络。 AXI_5DX AXI_7600SII AXI_7600SIII | Guangnai |  |  |  | 100% | 有一些站没有接sfcs 网络。
1_14 |  | ftplib.error_temp: 421 timeout 初步分析结果：查看ftp对象有没有被其它共用。有可能quit的时候，ftp对象被占用，无法释放掉。 ftp上传后，在释放ftp对象的时候出现Timeout。 解决方案，如果无法释放，就不释放。 |  |  |  |  | 100%
1_15 |  | serial number 无限长 本地设备的AOI照片名字可能会会无限长的情况，在等待光学那边的回复确认。 解决方案： 图片名长度异常过大无法成功上传到AOI Storage System中。 据我们家的兄弟说接收到反映， 初步分析，图片名长度异常过大问题且不可控。到目前为止，异常图片名的最大长度为一百多个字符，数量大概有10几张这样的图片。 目前AOI Storage System的图片量已经有11883458张，这应该是一个小概率事件。 我们是需要从这些图片名字中捕捉到板子的序列号记录进AOI Storage System。 导致异常图片名导致捕捉到的序列号长度也是大且不可控。 针对这个问题，从我们AOI Storage System方面，扩大了序列号存储的长度，目前，长度是扩大到250。 |  |  |  |  | 100% | 等待光学部门确认 收集这些异常图片有没有上传成功
1_16 |  | 上传资料的文件名的modelname部分有unicodeencodeerror:'latin-1' codec can't character '\u2161' in position 72: rodinal not in range. |  |  |  |  | 100%
1_17 |  | 当天要上传的资料名会出现两份同名的文件，导致无法同时在文件名的前面加上Uploaded_。 当天的不传资料文件不传。 |  |  |  |  | 100%
1_18

## AOI Data View Web
ID | Item Name | Item Description | PIC | S.D | D,D | F,D | 完成率 | Remark
2_1 | 查询数据记录 | 通过线别，站别，文件类型，机种，时间段或者序列号查询 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
2_2 | 下载数据 | 下载存储文件（csv格式文档/图片/压缩包） | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
2_3 | 浏览图片 | 浏览图片 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
2_4 |  | Query页中的LineName和ModelName增加下拉单，显示历史项 | Guangnai |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
2_5 |  | Query -> 照片的Detail-> 把thumbnail命名“雷达图”按钮 |  |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
2_6 |  | 显示Query总数量 |  |  |  |  | 100% | 未同步到PIS中。
2_7 | bug fixed | 调用web service时，提示参数字段长度超出。Line and ModelName表栏位长度跟web servic接口参数不一致。 |  |  |  |  | 100%
2_8 | 统计页面 | 1. 数量统计 | Guangnai |  |  |  |  | 待定
2_9 | 通过SN进行大图小图的关联存储和显示 | DIP Final大图和小图有SN关联 | Guangnai |  |  | 2019-10-23 | 100% | 未同步到PIS中。代码已经为同步到SVN。
2_10 | 小图可以定位到大图上 | 在数据表上添加Location信息； 如果在数据表中查询不到Location信息，那么分析匹配图片获取起始坐标和结束坐标并存储在数据表中。如果有，直接捞取Location信息。 图片分析匹配的实现难度比较大（大图是合成的） 目前的解决方法是:通过光学部门提供位置信息大致定位 | Guangnai |  |  |  | 80% | 未同步到PIS中。代码未为同步到SVN。
2_11 | 在AOS Storage System区分大小图 | 添加用数据表栏位标识父子图。 AOIStorageRecord表中栏位表示是否是子图。 | Guangnai |  |  | 2019-10-23 | 100% | 未同步到PIS中。代码已经为同步到SVN。
2_12 | 给数据表预留一个PN栏位 | 给数据表预留一个PN栏位。 | Guangnai |  |  | 2019-10-24 | 100% | 未同步到PIS中。代码已经为同步到SVN。
2_13 | 标记哪些已经上传到AOI Storage服务器中 | .由于AOI作业软体的要求，Study在不改变文件名和路径的情况下，标记哪些已经上传到AOI Storage服务器中。 -->把已经上传过记录标记在txt格式的文档中。每一个文件夹都会有一个txt格式的文档。 | Guangnai |  |  | 2019-10-25 | 100% | 未同步到PIS中。代码已经为同步到SVN。
2_14 | 前端美化，添加背景以及修改样式 | 在前端部分更改了界面的背景。登录框部分修改了样式，使其在界面中间展示，并增加了一个半透明的外框将其包裹。 | Robbin |  |  | 2020-09-08 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_15 | 前端部分添加按钮 | 在首页面添加一个按钮，按下会弹出登录框，填写密码后会将密码发送到后台指定的服务器接收返回的数据，密码输入正确即可登录到ViewSettingManage界面。也在ViewSettingManage界面添加一个按钮可以直接返回首页。并且添加一个按钮为Start，功能为连接到后台服务器在密码输入无误后可以实现一键启动的功能。 | Robbin |  |  | 2020-09-08 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_16 | 前端部分美化 | 前端部分登录界面中的查询功能处，将页脚的页面跳转设置部分顺序进行重新排版且进行居中设置。 | Robbin |  |  | 2020-09-08 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_17 | 前端部分美化 | 登录界面跳转到ViewSettingManage的按钮(AOI)和ViewSettingManage中的Start按钮点击后的弹出框修改为模态框，并对模态框进行圆角设置，模态框顶部颜色修改为#00506e(纬创色) | Robbin |  |  | 2020-09-16 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_18 | 前端部分信息修改 | ViewSettingManage界面按键Start修改为Start All，模态框底部按钮Login修改为“启动”，在一键启动需要的时间中添加了一个加载动画。 | Robbin |  |  | 2020-09-16 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_19 | debug | Start All功能中，若在启动前有机器未启动，runcmd_return部分无法正常返回值，导致页面卡在加载动画无法进行下一步。通过将os.system修改为subprocess以解决返回值丢失的问题。 | Robbin |  |  | 2020-09-22 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_20 | debug | 两个页面中发送密码到后台指定服务器的测试中，发现不能兼容除了谷歌浏览器之外的其他浏览器。所以在Ajax部分添加了兼容性支持的代码。 | Robbin |  |  | 2020-09-22 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_21 | add information | 两个页面的底端都添加了当前版本号以及版权信息。 | Robbin |  |  | 2020-09-23 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_22 | update | 更新了两个页面的底端都添加了当前版本号以及版权信息。并将网页中出现的中文按键以及模态框中的中文均调整为英文 | Robbin |  |  | 2020-09-24 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_23 | add function | 增加了模态框中填写密码提交后。下次打开模态框密码不会保存在输入框中的功能。 | Robbin |  |  | 2020-09-24 | 100% | 代码已经同步到SVN。
2_24 | add new station | 在7600SIII机型添加2个NG文件夹并且能够存储NG图片 | Robbin |  |  | 2020-09-28 | 0%

## AOI Storage System 2021
ID | Item Name | Item Description | PIC | S.D | D,D | F,D | 完成率 | Remark
ASS_25 | 通过SN同时可以搜索出大图和小图 | 功能已经有支持
ASS_26 | 修改SMT AOI小图存储规则 | s | Robbin | 2021-03-17 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 100% | 上周六就已经完成了rule的编写。 但可能有些问题，现在能数据没有存进去DB里面。正在排查，能存进去就完成了。3/23/2021 另一点是那边II代的小图命名规则说可能有点变动，等他确定好会联系我。
ASS_27
ASS_28 | D7线 页面在点击数据上传启动后，总是弹出启动失败请重新启动。 | 解决重启工具backups_AOI_date_Tool_main.pyw IP进程。 | Robbin | 2021-02-25 |  | 2021-03-03 | 100%
ASS_29 | D6线 页面在点击数据上传启动时mount失败 | 解决重启工具backups_AOI_date_Tool_main.pyw IP进程。 | Robbin | 2021-02-25 |  | 2021-03-03 | 100%
ASS_30 | 更新svn trunk | 1. 更新svn trunk到最新，并做验证正确。 2. 发布新版本 | Robbin | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 100%
ASS_31 | SPI SPC Log上传AOI图片存储服务器需求 |  | Robbin | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 100%
ASS_32 | docker化 |  | Sam | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 100%
ASS_33 | 迁移到新服务器 |  | Sam |  |  | 2021-05-14 | 100%
ASS_34 | AOISS 数据库恢复 |  | Robbin | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  | 95%
ASS_35 |  | 1. 安装OS CentOS 7.9，识别数据存储机器，HTTP/FTP/SSH等相关设定。à 2个工作日。 | Sam |  |  |  | 100%
ASS_36 |  | 2. Docker虚拟化，方便日后重新部署AOISS。（这块旧服务器是没有实现）à 7个工作日 | Sam |  |  |  | 100%
ASS_37 |  | 3. AOI Storage System code适应新数据存储器分区（现在是3各分区，旧服务器数据存储器是4各分区）要做调试工作。à7个工作日 | Sam |  |  |  | 100%
ASS_38 |  | 4. 正式重新开始上传线上机器的AOI存储数据。à2个工作日配合使用者使用系统。 | Sam |  |  |  | 100%
ASS_40
ASS_41 | 增加设置管理界面的Add Computer界面中的LocalRootDirAbsPaths规则提示信息 | 第一个字符必须是斜杆/，最后一个字符不能是斜杆，如果有分区编号，不要有冒号。 例如：/j/20210507Daban | Robbin | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 100%
ASS_42 | 新服务器调试问题 | 目前新的Server使用中遇到如下问题，帮忙协助分析，感谢！ 1. XP系统无法连接，点“Connect”无效 2. 上传一段时间后中途自动断开，在此连接提示无效操作 --Done 3. 部分线体无法设置多路劲，提示挂载 xx盘失败 --Done 4. D13线上传报错：提示文件损坏 --Done 5. 已连接线体经常连接中断，需频繁检测连接状态和重新启动 --Done 6. 设置中途出现错误设置时，会关闭整个页面。 | Robbin | 2021-05-24 |  | 2021-05-27 | 100%
ASS_43 | AOISS查询结果信息显示保持水平 |  | Robbin | 2021-05-31 |  | 2021-05-31 | 100%
ASS_44 | AOISS新增的共享电脑的OS信息只能选择指定值(Win XP, Win7和Win10) | 目的为了可以准确执行对应的挂在命令 | Robbin | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 2021-05-27 | 100%
ASS_45
ASS_46
ASS_47
ASS_48